## 园林
序号 | 类型 | 是否解决 | 正/负面 | 阶段 | 问题描述 | 问题后果或者典型案例 | 处置方法/整改措施 | 问题来源 | 依据 | 涉及单位 |  |  |  |  | 备注
[10 empty] | 成本管理部 | 事业部 | 设计单位 | 监理单位 | 咨询单位
|  | 是 | 正 | 结算 | 针对园林、造林项目中BIM、CIM费用在结算审核中如何处理？ |  | 1. 基数按投标报价中的建安费； 2. 关于如何计取：造林项目在签订定案表时若未实施，则扣除此部分费用，园林项目未通过上级主管部门验收的，此部分费用暂纳入结算，但此部分费用在过程中暂不予支付； 3. 如果需要扣除，则项目如为2021年前实施项目，按照《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）》收费标准的80%进行扣减；若为2021年后开始实施项目，则按照《河北省建筑信息模型（BIM）技术应用服务计价依据》80%进行扣减 | 2018年秋季植树造林项目 - 审计结算复盘 - 汉丰 | 《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）》 《河北省建筑信息模型（BIM）技术应用服务计价参考依据》 | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 针对园林、造林项目竣工验收完成后，审计单位现场踏勘发现现场苗木成活率不够预期的情况，该如何预防及处理？ | 审计单位在养护期已经完成后去现场踏勘查看苗木成活率与上报结算不符，造成苗木工程量审减 | 所有涉及到苗木的项目，在竣工验收时，必须做好现场踏勘记录，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方签字完毕后方可执行结算工作。 建议审计单位参与竣工验收； | 2018年秋季植树造林项目 - 审计结算复盘 - 汉丰 |  |  | √ | √ | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 如果出现了认质认价中材料价格较正常价格偏高的情况，该初核处理？ | 认质认价中价格偏高，在审计过程中可能因为无法提供相应依据，造成不必要的审减。 | 在认质认价报告中针对此特殊情况必须有详细说明，同时要求承包单位提供合同、凭证等三流合一的文件及其他价格支撑依据，作为审计预备件（暂不同审计文件一同上报）。 | 2018年秋季植树造林项目 - 审计结算复盘 - 汉丰 |  | √ | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 关注合同中除成本条款以外的其他条款 |  | 合同中约定必须要罚款的，其他的发包人要求、招标文件等文件中说明的必须要扣款的情况，要看全，不要局限于成本条款，要全面审查。 |  |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 服务类合同是固定总价合同，其合同总价在什么时候可以调整？ |  | 河北省高级人民法院建设工程施工合同案件审理指南（2023年5月10日审判委员会总第十八次会议讨论通过）第8条：“合同约定固定价款的，因发包人原因导致工程变更的，承包人能够证明工程变更增加的工程量不属于合同约定固定价范围之内的，有约定的，按约定结算工程价款，没有约定的，可以参照合同约定标准对工程量增减部分予以单独结算，无法参照约定标准结算可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。主张调整的当事人对合同约定的施工具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实负有举证责任。”。 总结：范围变化，可以调整固定总价合同的合同价款。 | 2018年秋季植树造林项目 - 审计结算复盘 - 汉丰 | 河北省高级人民法院建设工程施工合同案件审理指南（冀高法〔2023〕30号） | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 合同中存在约定不明确、存在歧义等情况，如何处理？ | 合同中约定不明或针对某个问题无约定或前后矛盾，造成审计单位针对此情况作出不合理判定 | 如果合同内约定不明，或无约定，或前后矛盾，需签订补充协议进一步明确； 如果是计价依据不明，向相关计价依据编制单位或有解释权的单位寻求合理解释； | 2018年秋季植树造林项目 - 审计结算复盘 - 汉丰 |  | √ | √ |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 针对实际工期较合同工期有延期的，如何处理？ |  | 实际工期较合同工期有延期情况的，结算时需签订合同延期补充协议，若无相关文件，则按照合同约定执行违约条款。 | 秀林二期输变电 - 结算复盘 - 中兴恒信 |  | √ | √ |  |  | √
|  | 否 | 正 | 结算 | 针对输变电项目（国网验收）类有其他外部单位单独或参与验收的项目，应如何避免或减少变更过多的问题？ | 现状为图纸尚未经过国家电网项目审核，在验收过程中出现变更问题较多 在秀林二期输变电结算过程中，本项目为EPC项目，承包单位中标后进行了图纸设计并向国家电网提交了施工图审查申请，国网出具了审查意见，意见中包括箱变及环网柜宜采用环保气体绝缘介质、生态馆配电室柴发宜按全容量预留等意见，承包单位按照审查意见进行了施工图纸调整，并在施工图预算阶段将环网柜及配电室柴发设备价格进行了调整。 咨询单位在施工图预算审核时按合同专用条款15.3.2条变更估价原则“承包人进行设计时，应满足招标文件中工程建设方案有关要求或标准，若承包人采用高于前述要求最低标准的设计方案，由此造成的费用增加由承包人自行承担，不调整合同价格，仍按原合同单价结算。”的约定，费用按原合同价计取。 对此审核结果施工单位不予认可，经多轮沟通后，最后按原合同价格以暂估价形式计入施工图预算。待后期施工单位提供相关资料，履行完认质认价程序后计入结算。 | 在施工招标前，应尽量完成图审工作，减少后期变更的发生。 | 秀林二期输变电 - 结算复盘 - 中兴恒信 |  | √ | √
|  | 是 | 正 | 过程 | 在认质认价过程中，遇到不明确的材料，应如何处理？ |  | 1. 在询价过程中如遇到价格高低偏差太大的材料，应在详细了解后要求设计单位或相关负责部门、人员对需要认质认价的材料补充参数（在招标过程中，无法及时明确参数的，以暂估价计列）； 2. 对认质认价的材料，应经过同时期已完成的认质认价材料进行横向对比，材料价格拉通，保证材料价格水平统一 | 秀林二期输变电 - 结算复盘 - 中兴恒信 |  | √ | √ | √ |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 在结算过程中，对于图示尺寸和标注尺寸应注意什么？ |  | 在结算过程中，对于图纸的图示尺寸和标注尺寸一定要进行复核、复算，图示尺寸与标志尺寸的，以低值计入。 | 秀林二期输变电 - 结算复盘 - 中兴恒信 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 当合同中认质认价约定中存在苗木价格的认定要计算苗木信息价下浮率，针对乔木、灌木及草花地被不同的种类，此下浮率如何计算？ | 不同种类的下浮率计算方法，可能会影响苗木下浮率，导致最终苗木单价有所浮动 | 一般建议为按照分类进行下浮，及区分乔木下浮率、灌木下浮率及草花地被下浮率。 | 启动区中央绿谷一期项目（EB4至东西轴段）施工总承包完工结算审核 - 复盘 - 建智达 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 关于土方工程量计算采用什么方式计算？ |  | 1. 采用三角网计算。 2. 若合同约定承包单位需提供土方小票等依据时，要求施工单位提供土方小票，计算土方量与小票工程量对比，以低值计入。 | 启动区中央绿谷一期项目（EB4至东西轴段）施工总承包完工结算审核 - 复盘 - 建智达 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 土方的完工数据复测问题。 |  | 土方在竣工验收时应进行重新复测，完工时的土方工程量不是最终数据结果。 在完工结算审核报告中需注明，以竣工结算工程量为准。 | 启动区中央绿谷一期项目（EB4至东西轴段）施工总承包完工结算审核 - 复盘 - 建智达 |  | √ | √ |  |  | √
|  | 是 | 正 | 控制价 | 在编制控制价过程中绿化工程中的地被工程量如何考虑和计算？ |  | 在编制控制价过程中，地被的计算工程量按照图示尺寸进行计算（考虑图纸尺寸及坡度因素），清单工程量按照图示尺寸以水平投影面积计算，在工程量清单编制说明及控制价编制说明中予以说明。 | 启动区中央绿谷一期项目（EB4至东西轴段）施工总承包完工结算审核 - 复盘 - 建智达 悦容公园项目结算 - 复盘 - 天宏华信 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 地被工程量的计算是否考虑坡度等其他影响因素？ |  | 首先应尊重合同约定，合同无特殊约定的，清单工程量按照清单计算规范中以图示尺寸投影面积计算。 | 启动区中央绿谷一期项目（EB4至东西轴段）施工总承包完工结算审核 - 复盘 - 建智达 悦容公园项目结算 - 复盘 - 天宏华信 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 在结算中，是否应对比竣工图纸与施工图纸的差别？ |  | 倒查竣工图与施工图，不一致部分是否补充变更手续，未补充的，则按施工图+变更和竣工图的较小值计取。 | 启动区中央绿谷一期项目（EB4至东西轴段）施工总承包完工结算审核 - 复盘 - 建智达 |  | √ | √ |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 地被的计算是否扣除树穴占地面积？ |  | 对于实际在树穴部位种植了地被的工程量不扣除，对于现场实际施工时没有种植地被部分应扣除树穴部位的地被工程量。 | 悦容公园项目结算 - 复盘 - 天宏华信 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 雨污水管道开挖是否按照“反开挖”工艺进行施工及计量？ |  | 1.核实施工组织设计、相关施工方案与现场实际施工工艺是否一致，并留存相关影像资料； 2.若能确定“反开挖”工艺，（1）优先参考施工图纸（2）管道顶标高在原始地面标高以下的按原始地面标高扣减清理表层土厚度至管底标高差计算；（3）管道底标高在原始地面标高以上：当管径小于800时按完成面标高至管底标高差计算;当管径大于800时按图集10S507管顶加0.5m高计算。 | 悦容公园项目结算 - 复盘 - 天宏华信 |  | √ | √ |  |  | √
|  | 是 | 正 | 结算 | 钢结构清单项的清单描述中包含“螺栓种类”，此螺栓为“普通或高强”螺栓，在编制清单过程中，应注意注明螺栓种类。 |  | 在控制价编制阶段，高强螺栓可单独列项，如不单独列项，则在钢柱、钢梁等清单项目特征中进行说明，在工程量中考虑螺栓工程量。 | 悦容公园项目结算 - 复盘 - 天宏华信 |  | √ |  |  |  | √
|  | 是 | 负 | 结算 | 清单“干作业成孔灌注桩”清单描述中包含空桩部分，在招标工程量清单及控制价编制过程中，应注意是否有对空桩部分进行了描述，组价中是否考虑了相关费用。 | 悦容公园项目在结算中发现“干作业成孔灌注桩”清单项中未包含空桩部分描述，形成变更。 | 根据打桩记录及桩基顶标高差计算空桩的造价。 在编制控制价时，应考虑空桩项目特征描述，定额工程量予以考虑。 | 悦容公园项目结算 - 复盘 - 天宏华信 |  | √ |  |  |  | √